Приложение 56

к распоряжению департамента образования

администрации Города Томска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования

администрации Города Томска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Сорокина

 подпись

ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,

муниципального автономного общеобразовательного учреждения

Школы «Эврика-развитие» г. Томска

за 2024 год

ИНН 7021000540

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия\* |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации (100%) |
| II. Комфортность условий предоставления услуг (100%) |
| III. Доступность услуг для инвалидов (94%) |
| Отсутствие сменных кресел-колясок | Приобретение сменных кресел-колясок в случае поступления в общеобразовательную организацию обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 30.12.2024  | Паршакова Е.И., директор МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска | Счет на приобретение сменного кресла-коляски переданы в ЦБ департамента образования администрации Города Томска | 30.11.2024 |
| Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля | Оборудование дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля | 30.12.2024 | Паршакова Е.И., директор МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска | Счет на приобретение табличек со шрифтом Брайля переданы в ЦБ департамента образования администрации Города Томска | 30.11.2024 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (100 %) |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (100%) |

\* Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных организациях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»